附件1：

湄洲湾职业技术学院第二轮人才培养工作评估整改

实施方案

2016年10月16日至19日，受福建省教育厅委托，省教育评估研究中心组织专家一行19人，对我院进行了现场考察与评估。专家组依据《福建省高职院校人才培养工作评估实施细则》《福建省高等职业院校人才培养工作评估操作规程（试行）》的文件精神，以“一校一方案”为出发点，本着对教育事业高度负责的态度和严谨务实的工作作风，对我院人才培养工作进行了认真考察、评估和诊断。专家组对学院以评促建工作进行了客观的评价，既肯定了首轮评估以来取得的成绩，又指出了目前改革发展中的一些问题。学院针对专家组提出的意见，经过组织学习和分析研讨，制定了学院第二轮人才培养工作评估整改实施方案。

一、评估专家组提出的主要问题和建议

（一）存在的主要问题

1、学校发展水平尚不能完全适应莆田市经济社会发展的需要，学校发展规划不完备，专业群建设思路不够清晰，专业结构尚不能完全适应莆田市“336工程”对应产业发展的需要。

2、师资队伍结构不尽合理，缺乏高水平的专业带头人，青年教师缺乏企业锻炼，技术开发能力和社会服务能力有待提高，学校师资培养政策支持力度不够。

3、学校信息化建设投入不足，教学方法与手段改革、教学资源建设相对较弱。

（二）整改建议

1、应加强学习深入研究现代职业教育发展规律，深入研究莆田市经济社会发展需要，切实做好学校顶层设计。

2、做好专业建设规划，进一步调整专业结构，加大专业整合力度，加强重点专业和专业群建设。

3、加大教师培养和引进力度，完善教师队伍专业成长机制，落实专任教师队伍各项培养措施。

4、加大投入，做好信息化建设的顶层设计，大力推广信息技术在教学中的应用，开展信息化环境下的实践教学和技能训练，不断提高信息化水平，更好地服务教育教学。

专家组认为，学院自上一轮评估以来取得的成绩，离不开莆田市委市政府的大力支持，学院迈入新的关键发展时期，希望莆田市委市政府一如既往地支持学校深化综合改革，在学院争创省级示范性现代高职院校上，在政策与投入资金上给予更大的支持。

二、评估整改的指导思想和主要目标

（一）指导思想

认真学习并深入领会全国职教工作会议精神，进一步提升高职教育理念，进一步加强学院顶层设计，本着“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，进一步理顺内部管理机制，推进机构改革，促进管理的规范化、制度化，提升干部管理水平；将二轮评估整改工作与制定学院“十三五”事业发展规划以及当前工作紧密结合起来，逐步解决人才培养工作中存在的突出问题；加强校园数字化平台的建设，构建教师开展科研活动和社会服务的激励机制；深化教学改革，推进信息化在教学中运用；加强师资队伍建设，强化教学管理，健全教学质量保障体系，巩固评建成果，全面提高人才培养质量和办学水平。

（二）整改目标

预计通过一年时间乃至更长的时间整改，学校的办学定位、办学理念、人才培养目标更加清晰，并在人才培养的全过程中得到充分体现。专业群与产业群的契合度明显提高，社会服务能力进一步增强，教学中心地位更加突出，课程建设与教学改革成果显现，教师队伍整体素质进一步提升，信息技术在教学中的应用进一步提升，教学质量和人才培养水平进一步提高。

三、整改的内容及措施

（一）进一步解放思想，转变教育观念。

## 1、认真学习领会《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《福建省人民政府办公厅关于支持高职院校改革发展的若干意见》等文件精神。进一步提升高职教育理念，转变教育观念。

2、进一步加强学院内部治理，促进管理的系统化、制度化，进一步健全学院各类各项管理制度建立有效的考核激励机制。

3、深入研究莆田市经济社会发展需要，切实做好学校顶层设计，做好专业（群）服务地方产业（链）人才需求调研，进一步讨论和制定《学院“十三五”事业发展规划》。结合学院自身的特点，制定学院十三五发展规划，明确学院的办学目标和发展方向。以专业和课程建设、教学团队建设、校企合作为重点，加大内涵建设的力度，全面提高办学水平与办学质量。

4、继续保留评建办机构，及时检查督促学院各项整改工作。建设办要加强对高职教育理论研究，认真学习借鉴兄弟院校高职教育的成功经验，紧密结合学校实际，提出建设性的整改措施和方案，为领导决策提供重要依据。

（二）建立专业动态调整机制，不断提高专业建设水平。

1、进一步优化专业结构。深入开展专业调研和论证工作，紧贴区域和地方经济发展需要，科学规划专业布局。按照《学院“十三五”专业发展建设规划》，完成各年度的专业调整。

2、进一步修订2016级专业人才培养方案。按照工学结合和现代学徒制、“二元制”人才培养模式试点改革要求，根据技术领域和职业岗位的任职要求，参照相关职业资格标准，合理设置课程体系，体现以职业素质为核心的素质教育培养，推进人才培养质量提升。

3、以校园数字化建设为抓手，推动信息化教学和教学资源建设。开展教学做一体化课程教学方式的改革，加强校企合作共同开发课程，推进网络课程建设，开展以幕课、微课为典型的课程改革，提高课堂教学的有效性。推进工商管理系、信息工程系高校创新创业教育改革试点专业和高校精品资源共享课建设工作。

（三）进一步深化校企合作，推进校内外实训基地建设，增强社会服务能力

1、建立校企合作长效机制。本着互惠互利的原则，采用校企共建模式，加快推进校企合作，构建内外并举的实践教学体系。按照专业群建设的需要推进与之相适应的实训基地，扩大校内实训基地的开放度，提高校外实训基地的成效，探索建立保障实践教学和顶岗实习的长效机制，为学生生产性实训和顶岗实习服务。

2、增强社会服务能力。通过社会服务平台的建设，不断扩大社会服务面，积极面向企业和社会开展技术服务、继续教育培训和职业技能鉴定，提高社会服务能力。

（四）加大引进和培养力度，优化教师队伍结构。

1、进一步做好人才引进工作。根据学院专业建设和学院发展需要，制定引进人才的优惠政策，重点引进专业带头人和骨干教师。同时加强教学团队建设，实行校企“双带头人”制度，促进校企的深度融合，为学院的教学改革和专业建设提供保障。

2、进一步加大年轻教师的进修和培养力度。鼓励和支持教师参加省级和国家级岗位培训、职业教育教学能力等培训。严格落实专任教师到企业顶岗锻炼制度，建立完善教师企业顶岗的长效机制，不断增强教师的教学能力和技术服务能力，“双师素质”教师比例逐年得到提高。

3、健全激励机制。不断提高教师的福利待遇，营造事业留人，成绩留人，待遇留人的氛围。逐步完善年度考核、工作目标考核以及奖惩等制度，客观、全面地评价教职工的工作实绩，实行多劳多得，充分调动各类人员的积极性。

4、进一步完善兼职教师队伍的建设和管理。将兼职教师纳入学院师资队伍建设规划，统一布置，严格考核。进一步修订《兼职教师管理办法（试行）》，加强对兼职教师的教学能力培训，制定优惠政策吸引更多企业技术骨干承担实践教学任务，开展优秀兼职教师评比表彰活动，推动校企合作向深度拓展。建立一支较为稳定的兼职教师队伍，使教师队伍的年龄、职称、素质结构更趋优化。

（五）进一步加强人才培养质量监控体系建设。

1、完善教学质量保证体系。通过诊断与改进的实施意见，完善教学质量监控机构、教学质量监控制度、教学质量评价机制等，增加学院质量监控中心专职人员，完善院系二级督导人员队伍，加强教学督导与教学质量评价，有效促进教学管理水平的提高。

2、加强对人才培养模式改革的探索和研究。认真总结现代学徒制、“二元制”试点专业的经验，深化校企合作和工学结合，重点对其时效性和可操作性进行论证研究，进一步推进《专业人才培养方案》修订工作，固化改革成果。

3、严格执行制度，提升管理水平。按照《湄洲湾职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则》，制定相关的质量保证制度，强化教学管理，确保教学工作规范运行，杜绝重大教学事故和责任事故的发生。

4、加强对毕业生的跟踪调查，及时了解人才培养质量信息，同时，尝试引入第三方评价机制。根据这些反馈信息，进一步调整学院的人才培养模式与方案，进而提升学院的人才培养质量，提高学院的社会声誉和影响力。

（六）进一步弘扬妈祖文化精神，将妈祖文化、爱心文化和企业工匠精神相结合，完善职业素质教育体系。

1、完善以妈祖文化为载体的社会主义核心价值观的素质教育体系，推进校园文化“163”计划建设，实施“两证一奖”制度，把妈祖文化、爱心文化与企业文化相融合，助推学院“文化亮校”特色品牌。

2、弘扬工匠精神，将妈祖文化与工匠精神相融合，树立创新创业教育的理念，在课程改革和专业建设中融入创新创业教育的元素和内容，以学生技能大赛和教师业务竞赛为平台，培养精益求精的工作精神，将创新创业教育贯穿于人才培养的全程。

四、整改工作的组织领导和保障措施

（一）组织领导

1、学院成立二轮评估整改工作领导小组，由书记、院长任组长，院领导班子成员任副组长，各部门、各院系（部）负责人为组员。学院二轮评估整改工作领导小组全面指挥协调整改工作。学院二轮评估整改工作领导小组下设办公室，主要负责各项整改任务的协调、计划安排和检查考核。

2、全院二轮评估整改工作实行项目分工负责制。按照上述各项整改任务和各个部门的职能进行分工，实行院级分管领导责任制。

（二）进程安排

学院二轮评估整改工作为期一年，分以下四个阶段进行：

第一阶段：学习调研阶段（2016年11月到2017年1月）。学院评估整改工作领导小组组织各部门、各系认真学习和深入领会评估专家的反馈意见，制定部署整改工作。

第二阶段：整改实施阶段（2017年2月至2017年9月）。在学院二轮评估整改工作领导小组领导下，各职能部门、各院系部根据学院整改工作的总体部署和各部门的整改工作计划，逐项落实整改工作任务。统筹兼顾，将整改工作与日常工作相结合，确保整改工作有计划，有步骤，分阶段地，整改措施得到具体有效落实，整改工作取得明显成效。

第三阶段：检查总结阶段（2017年9月至2017年10月）。学院二轮评估整改领导小组对各职能部门、各院系（部）的整改工作、效果进行整改验收，并进行整改工作总结，在此基础上接受省教育厅专家组的回访检查。

（三）保障措施

1、实行整改工作一把手负责制。各部门、各院系主要负责人为评估整改第一责任人，切实把整改工作作为一项重要的工作抓紧抓好。根据学院的总体安排和本部门的整改措施，有计划，有步骤地抓好整改落实工作。

2、建立整改工作统一协调机制。学院班子成员要按照分工，认真落实评估整改工作领导小组成员、分管领导“双负责”制度，组织协调相关部门抓好整改责任的落实。

3、抓好整改落实和督促检查。领导要加大工作力度，带头抓好评估整改工作。相关部门要明确责任人员、办理要求和办结时限，确保各项整改任务落到实处。整改领导小组办公室要定期和不定期地进行全院整改方案实施情况的检查，及时反馈，及时处理，实施对实施过程的有效监控。

附件1－1：学院二轮评估专家提出问题的整改方案

附件1－1：              学院二轮评估专家提出问题的整改方案

| 一级指标 | 二级指标 | 专家反馈存在的问题 | 专家提出整改建议 | 牵头、负责部门 | 相关 部门 | 整改要求 | 整改方案完成时间 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 办学理念 | 1-1 办学目标与定位 | 1、办学目标和办学定位不完整，办学目标缺失一些元素。 2、五年规划不完整，里面有总体目标、发展思路，但没有具体目标。 3、学校发展水平尚不能完全适应莆田市经济社会发展的需要。 | 1、进一步明确学院办学定位，与国家“一带一路”挂钩，提高办学定位。 2、增加人才培养目标、学科专业定位、科研定位等。 3、开展学校转型发展大讨论，统一思想、达成共识，提升办学理念。 | 院办公室 | 各部门 各院系（部） | 1、办公室统一组织，分项展开调研。（十三五规划调研、专业对接产业调研、科技服务调研） | 2016年 12月29日 | / |
|  | 1-2 学院事业发展规划（“十三五”） |  | 1、认真梳理和开展对学院“十三五”事业发展规划的研究讨论，对学校的规划做调查研究和认证。 2、明确规划中总体目标、发展思路、具体目标，并且三者要建立联系。 |  | 需要编制专项规划的相关部门、各院系（部） | 2、办公室组织修改学院十三五发展规划，重新提炼办学目标和办学定位。 | 2017年 2月28日 | 2017年 3月30日 |
| 2 专业建设 | 2-1 专业设置与规划 | - 专业架构与生态问题；（专业跨度大、专业与专业之间缺乏协同创新；电子信息、智能制造可以简称专业群，系部专业太细不好。 2、重点专业、优势专业不够特色，专业在同类院校中，同类专业的优势、地位、标志性成果不明显、缺乏品牌专业。 3、优势专业招生不是太好，而招生好的专业是大类型的专业；精品专业招生不理想，出现萎缩。 | 1、开展专业服务福建产业和莆田“336”工程产业升级需求，专业群对接产业链的调研，为学院整合专业、院系整合提供依据。 | 教务处 | 教务处 人事处 各院系 | 1、教务处提出专业群整合方案，汇总专业群调研报告。 | 2017年 3月13日 | 2017年 4月14日 |
|  |  |  | 2、建立专业设置调整机制。 |  | 教务处 招就处 各院系 | 2、教务处、招就处拟定专业动态调整实施办法（招就处从招生计划角度提出调控意见）。 | 2016年 12月29日 | 持续进行（17年开始逐年减少招生专业，总数保持在25个左右） |
|  |  |  |  |  |  | 3、教务处拟定专业和专业群规划，明确目标（包括发展目标、水平目标）。 | 2017年 3月30日 | 持续进行 |
|  | 2-2 课程体系改革 | 4、通识课程和专业课程有所缺失，专业素质的培养不够。 5、创新创业教育课程学分所占比例偏小，在创新创业融入人才培养全过程。 6、校企合作成就较大，但对学生的综合能力没多大的渗透。 | 1、要促进职业技能和专业素质相互融合，加大通识课程教育、创新创业教育、中华传统文化教育（“立德树人”）。 2、课程设置上做调整，相关专业之间的课程可以相融合；对新专业进行分析，课程体系上要注入新的元素，和地方产业结合。 | 教务处 | 基础部 团委 学工处 招就处 各院系（部） | 1、教务处提出课程体系整合方案。 - 基础部提出增加通识课程的意见。 | 2016年 12月29日 | / |
|  |  |  | 3、要将创新创业教育融入专业教育中，在专业教育中实现创业精神的培养。 4、要重视和加强湄职院的企业文化的渗透，使学生发展和学院发展有机结合。 | 教务处 |  | 1、团委、学工处就加强课程体系中妈祖文化和企业文化的渗透提供意见。 2、招就处就创新创业教育融入专业教育提供意见。 | 2016年 12月29日 | 2017年 6月29日 |
|  | 2-3 教改研究和课堂教学创新 | 6、教学教育改革和课堂创新力度不够。 7、课堂改革需要改进，课堂教学信息化技术能力应用力度不大，专业课程信息化应用程度低，基本没有微课制作。 | 1、进一步推进课堂教学改革，加大信息化建设力度。 | 教务处 | 教务处 现代教育技术中心 各院系（部） | - 教务处、现代教育技术中心拟定信息化教学实施方案。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  |  |  |  |  |  | 2、教务处继续推进教学改革（特别是课堂教学改革）。 | / |  |
|  |  |  | 2、加大教学质量工程建设项目经费投入。 |  | 教务处 财务科 各院系（部） | 3、教务处拟定教学质量项目工程预算意见。 4、教务处拟定教学质量工程建设意见。 | 2016年 12月29日 | / |
|  | 2-4 顶岗实习管理 | 8、顶岗实习管理还不到位，还没有建立系统化学生实习实践管理平台。 | 1、建立信息化实习实践、顶岗实习管理平台。 | 教务处 | 教务处 现代教育技术中心 各院系（部） | 1、教务处与现代教育技术中心负责建立信息化学生实践、顶岗实习管理平台。 | 2017年 5月25日 | 持续进行 |
|  |  |  | 2、加强辅导员对顶岗实习的管理。 |  | 学工处 教务处 各院系（部） | 2、教务处拟定《学院加强顶岗实习管理具体制度和实施方案》 3、学工处负责确定“辅导员在学生顶岗实习管理中的职责和要求”。 | 2016年 12月30日 | 持续进行 |
|  | 2-5 就业创业工作 | 9、还没有建立科学系统的毕业生跟踪评价体系。 10、创新创业工作力度不够。 | 1、建立科学系统的毕业生跟踪评价体系，对毕业生进行一个科学规范的跟踪，通过毕业生的跟踪平台为学校的教学改革提供切实可靠的依据。 2、创新创业做到：一是教育，让学生有这个意识，二是平台搭建，三是项目为主。 3、要有整体的部署和协调，可以鼓励把教师的科研成果转化为学生创业项目。 | 招就处 | 招就处 各院系（部） | - 招就处负责拟定《探索第三方毕业生跟踪评价方案》。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  |  |  |  |  |  | 2、各院系加大创新创业项目建设力度。 | / |  |
|  | 2-6 质量监控与评价 | 11、质量监控比较浅层。 | 1、建立完善整个体系，在教学方案、教学内容、教学过程，学生成果成效、学生考核等方面全面进行，深度进行。 2、加强二级管理和绩效考核。 | 质控中心 | 质控 中心 各院系 | - 质控中心修订学院内部质量诊断与改进体系。 - 质控中心拟定学院内部质量诊断与改进方案。 | 2016年 12月30日 | 持续进行 |
|  |  |  |  |  |  | - 各部门制定质量标准。 | 2016年 12月29日 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、各部门、各院系完成年度质量报告。 | / | 每年12月5日（逢节假日提前至前两个工作日） |
|  | 2-7 状态数据采集工作 | 12、学校的数据准确性不够，学校数据不全的非常多。 | 1、学校对如何进行填报、数据指标的理解进行培训。 2、相关职能部门要对数据加强审核，分析主要指标并每年形成年度质量报告。 | 教务处 | 各部门 各院系（部） | 1、教务处拟定数据填报责任制度。 | 2016年 12月29日 | / |
|  |  |  |  |  |  | 2、教务处撰写学年数据采集分析报告。 | / | 每年10月20日（逢节假日提前至前两个工作日） |
|  |  |  |  | 办公室 | 教务处 | 1、办公室组织数据填报存在问题通报会。 2、办公室对各数据填报部门负责人及填报人员进行培训。 | / | 2016年 12月29日 |
| 3 师资队伍建设 | 3-1 制度建设 | 1、以现代职业教育发展的要求和实现内涵发展以及争创示范培育校对师资的渴求，还存在不少问题。 2、教师职业发展机制不健全。 3、师资力量不足，专业带头人职称不高，学校高层次高学历“双师型”教师不足，没有达标。 | 1、建立教师职业发展规划；把师资队伍建设作为重中之重优先考虑，把师资队伍顶层设计做到统筹兼顾、均衡补充，突出重点，整体优化。 2、建立系部培养和引进师资的考核机制，纳入考核范围。 3、全面建立包括薪酬制度在内的各项纪律指标；建立健全薪酬制度，提高学院教师待遇水平。 4、建立健全中青年教师科研能力培养长效机制，促使中青年教师尽快成长。 5、进行专项督查，确保“十三五”规划中师资队伍建设的完成，立足校企，加大投入，着眼于培养与重点引进。 | 人事处 | 人事处 各部门 各院系（部） | - 人事处负责拟定《学院师资十三五建设规划》。 2、人事处拟定教师职业发展的政策措施。 3、人事处负责拟定《推进学院薪酬制度改革》。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  |  |  |  | 党工部 | 人事处 教务处 各院系（部） | 1、党工部负责修订《完善二级单位的绩效考核制度》，将各院系（部）培养引进师资工作纳入考核指标体系。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  | 3-2 专任教师培养 | 4、青年教师缺乏企业锻炼。 5、专业带头人没办法全部高级职称，相当部分专业是讲师和外聘教师担任，师资力量不够。 6、学院辅导员职称结构不合理。 | 1、加大对在职教师的培养力度，充分发挥现有教师的潜力，尤其是中青年教师，建立中青年教师职业发展规划。 2、强化骨干教师的企业工作经历，建立项目设计和技术方面的考核。 3、加大引进高层次人才的力度，建议外聘引进人才，以老带新。 4、有些传统专业任课量严重不均衡，部分教师要进行转岗，学校应对相关教师进行培训。 | 人事处 | 人事处 各院系（部） | 1、人事处负责修订《教师下企业制度》，进一步完善教师下企业考核标准。 2、人事处负责拟定学年教师下企业计划。 3、人事处拟定学年教师培训计划及方案。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  |  |  |  |  |  | 4、人事处拟定教师上岗、转岗、待岗意见。 5、人事处拟定学生思政队伍整合方案。 | 2017年 3月30日 | 2017年 6月29日 |
|  | 3-3 兼职教师培养 | 7、引入双师机制问题，兼职教师与专任教师教学能力差异化问题。 8、校外聘教师主要承担校外实训，对这个构成不合理。 | 1、要加强外聘行业企业兼职教师的培训，提高其实训教学能力。 | 人事处 | 人事处 各院系（部） | - 人事处拟定外聘行业企业兼职教师培训方案。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  | 3-4 教、科研 工作 | 9、技术开发能力和社会服务能力有待提高。 10、对科研方面不够重视。 | 1、加强教科研项目建设，提高科研水平，提高服务区域经济的能力。 2、加大对科研工作投入，提高技术服务水平。 | 科研所 | 科研所 | - 科研所拟定加强教师纵、横向科研方案。 - 科研送提出推进服务地方团队工作落实方案。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
| 4 信息化 建设 | 4-1 信息化建设 | 1、学校信息化建设比较弱； 2、信息化建设投入不足，教学方法与手段改革、教学资源建设相对较弱。 | 1、新校区提前布局，大力提升信息化水平。 2、加大对信息化设备的投入；加强对学校信息化平台管理，使其标准化。 | 现代教育技术中心 | 现代教育技术中心 后勤处 各部门 | 1、现代教育技术中心后勤处负责拟定《校园数字化建设实施方案》。 | 2016年 12月29日 | 2018年底完成 |
|  | 4-2 教师信息技术应用能力培训 |  | 1、加大教师信息技术应用能力的培养。 2、将信息化技术融入课堂进行教学改革，融入以学生为中心的教学、课堂创新。 3、运用信息管理平台对毕业生顶岗实习进行管理。 | 现代教育技术中心 | 现代教育技术中心 教务处 人事处 各院系（部） | 2、现代教育技术中心负责拟定教师信息技术应用能力培训方案。 | 2016年 12月29日 | 2017年 8月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 3、现代教育技术中心协助教务处进行信息管理平台运行和维护。 | / | 持续进行 |
| 5 校园文化建设 | 5-1 校园文化 | 1、“妈祖文化”和校园“163”计划，两者之间没有完全承载学校的文化。建议更名“妈祖爱心文化”。 2、“163”计划不够完善，服务学生成长成才的形式不够明显。 - 妈祖文化与企业行业文化的渗透和融合不深，没有明确校园文化核心内容，形成湄职院校园文化。 - 学生综合职业能力不够，参加学校活动积极性不高、对社团等服务满意度不高。 | 1、“妈祖文化”和校园“163计划”还没有有效衔接，要明确校园文化核心内容，形成湄职院校园文化。 2、推进妈祖文化与企业文化融合，实现妈祖爱心文化融入学生培养，提升学生对特色校园文化的知晓度和执行度。 3、妈祖文化大爱精神与教师教育教学相融合，培养教师爱岗敬业精神。 4、加强妈祖文化在学生的职业精神、企业行业文化中的渗透和融合，形成社会主义核心价值观的教育，能够进一步彰显妈祖文化的时代的应用价值。 5、校园“163”计划中，系统化、专业化和实效性有待于进一步加强，也就是2、3课堂如何融合第一课堂形成有效合力的问题。 | 团委 | 团委 各院系（部） | 1、团委修订“163”计划，突出妈祖文化和企业文化的渗透。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
|  |  |  |  |  |  | 2、团委拟定促进学生社团工作的意见。 |  |  |
|  | 5-2 学生管理 |  | 1、加强思政队伍建设和管理。 2、加强学生综合职业能力培养。 3、加强服务学生成长成才的顶层设计。 4、解决学生参加学校活动积极性不高、对社团等服务满意度不高的问题。 | 学工处 | 学工处 院团委 各院系（部） | 3、学工处拟定加强学生综合职业能力培养的意见。 |  |  |
| 6 特色建设 | 6-1 特色建设 | 1、职教集团化办学中“上塘模式”的经验总结与媒体报道推广深度还不够。 | 1、“上塘模式”可改为“混合所有制的探索”；学院要推进对多元投资主体的职教集团办学模式运行机制的探索。 | 党工部 | 上塘珠宝学院 普天医学院 | 1、党工部负责对学院职教集团化办学经验宣传。 | / | 持续进行 |
|  |  |  |  | 校企合作办 | 上塘珠宝学院 普天医学院 教务处 财务科 | 2、上塘学院、普天医学院、教务处、财务科提出推进对多元投资主体的职教集团办学模式运行机制的探索具体实施方案。（教学运行方面由两个学院和教务处提方案、集团的股本构成由两个学院和财务科提出意见） | 2016年 12月30日 | 持续进行 |
|  |  | 2、“英才计划”校企合作可持续发展还不足。 | 2、“英才计划”注重发展性和可持续性。 |  | 工商管理系 | 3、工商管理系拟定“英才计划”可持续发展的方案。 | 2016年 12月29日 | 持续进行 |
| 7 附注 | 7-1 |  |  | 各部门、各院系 | 各部门、各院系 | 本整改要结合质量诊断与改进方案和示范校建设方案一并进行（即将下发） | / | / |
|  | 7-2 |  | 督促检查 | 办公室、监审处 | 各部门、各院系 | 办公室拟定二轮评估整改、质量诊断与改进和示范校建设督促检查方案 | 2016年 12月29日 | 定期督察和专项督察 |